## DASHBOARD CSR
DASHBOARD CSR |  | FY2026
EFFECTIFS |  |  |  |  | BUDGET
TOTAL PROJET | TERMINE | ENCOURS | NON DEBUTÉ |  | Categorie | Prevus | Depensé | Ecart
15 | 11 | 2 | 2 |  | Terminé | 454653.67 | 454653.67 | 0
[5 empty] | En cours | 20535 | 20535 | 0
[5 empty] | Non debuté | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total | 475188.67 | 475188.67 | 0
Par Secteurs |  |  |  |  | BUDGET
TOTAL PROJET | Santé | Education | Sociale | Infrastructures | Categorie | Prevus | Depensé | Ecart
15 | 3 | 4 | 5 | 3 | Santé | 12923.64 | 12923.64 | 0
[5 empty] | Education | 344744.83 | 344744.83 | 0
[5 empty] | Sociale | 31500 | 31500 | 0
[5 empty] | Infrastructures | 86020.2 | 86020.2 | 0
[5 empty] | TOTAL | 475188.67 | 475188.67 | 0

## DASHBOARD CC
DASHBOARD CAHIER DES CHARGES |  |  |  | FY2024
EFFECTIF |  |  |  |  | BUDGET
TOTAL PROJET | TERMINE | ENCOURS | NON DEBUTÉ |  | Categorie | Prevus | Depensé | Ecart
31 | 13 | 9 | 9 |  | Terminé | 116930 | 99178.38 | 17751.62
[5 empty] | En cours | 1447189.5 | 1346469.34 | 100720.16
[5 empty] | Non debuté | 171189.5 | 14807.3 | 156382.2
[5 empty] | Total | 1735309 | 1460455.02 | 274853.98
EFFECTIF PAR SECTEURS |  |  |  |  | BUDGET PAR SECTEURS D'ACTIVITE
TOTAL PROJET | Agriculture et élevage | Energie | Education | Infrastructures | Secteur | Prevus | Depensé | Ecart
31 | 8 | 5 | 4 | 9 | Agriculture et élevage | 131949 | 47991.9 | 83957.1
[5 empty] | Energie | 1377000 | 1354525 | 22475
[5 empty] | Education | 57360 | 15931.8 | 41428.2
[5 empty] | Infrastructures | 97000 | 17000 | 80000
[5 empty] | Loisirs | 32000 | 25006.32 | 6993.68
[5 empty] | Santé | 40000 | 0 | 40000
[6 empty] | 1735309 | 1460455.02 | 274853.98
REPARTITION PAR LIEU D'ACTIVITE
Lieu | Nombre de projet | Prevus | Depensé | Ecart
Malanga Gare | 7 | 89327.25 | 58703.08 | 30624.17
Nkumba | 7 | 89327.25 | 52178.08 | 37149.17
Malanga Cité | 9 | 821327.25 | 725090.58 | 96236.67
Zamba 1er | 6 | 670327.25 | 624483.28 | 45843.97
Multi-villages | 2 | 65000 | 0 | 65000
| 31 | 1735309 | 1460455.02 | 274853.98

## PROJECTS
CSR PROJECTS DATABASE
[8 empty] | 2210497.67 | 1935643.69 | 274853.98 | Avancement (%) | 15/46
N° | Projets | Lieu | Secteur | Type de projet | Sous-activité | AF Début | Responsable | Budget prévu($) | Budget dépensé($) | Écart |  | Statut
1 | Assistance médicale |  | Santé | CSR |  | FY2026 |  | 1523.64 | 1523.64 | 0 | 100% | Terminé
2 | Soutien financier Centre de coupe et couture |  | Education | CSR |  | FY2026 |  | 27677.49 | 27677.49 | 0 | 100% | Terminé
3 | Réunion avec le clan Nanga (boissons non alcoolisées) |  | Sociale | CSR |  | FY2026 |  | 3400 | 3400 | 0 | 100% | Terminé
4 | Dons de fin d’année aux autorités locales |  | Sociale | CSR |  | FY2026 |  | 2500 | 2500 | 0 | 100% | Terminé
5 | Trust Fund - Clan Nanga |  | Sociale | CSR |  | FY2026 |  | 25000 | 25000 | 0 | 100% | Terminé
6 | Contribution à l’association des personnes handicapées de Songololo |  | Sociale | CSR |  | FY2026 |  | 600 | 600 | 0 | 100% | Terminé
7 | Puits de forage |  | Infrastructures | CSR |  | FY2026 |  | 37719 | 37719 | 0 | 100% | Terminé
8 | École PPC |  | Education | CSR |  | FY2026 |  | 317067.34 | 317067.34 | 0 | 100% | Terminé
9 | Poste de police |  | Infrastructures | CSR |  | FY2026 |  | 27766.2 | 27766.2 | 0 | 100% | Terminé
10 | Batteries pour le centre hospitalier de Malanga |  | Santé | CSR |  | FY2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Non debuté
11 | Lutte anti-vectorielle |  | Santé | CSR |  | FY2026 |  | 11400 | 11400 | 0 | 100% | Terminé
12 | Mwinda |  | Education | CSR |  | FY2026 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | En cours
13 | Forage Ecole PPC |  | Infrastructures | CSR |  | FY2026 |  | 20535 | 20535 | 0 | 60% | En cours
14 | CFT |  | Education | CSR |  | FY2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Non debuté
15 | Orphelinat des sœurs (kinshasa) |  | Sociale | CSR |  | FY2026 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | Terminé
11 | Permaculture ¦ Malanga Gare | Malanga Gare | Agriculture et élevage | Cahier de charges | Formation et mise en place systèmes | FY2024 |  | 32094.75 | 14807.3 | 17287.45 | 0% | Non debuté
12 | Apiculture ¦ Malanga Gare | Malanga Gare | Agriculture et élevage | Cahier de charges | Formation et installation ruches | FY2024 |  | 892.5 | 892.5 | 0 | 100% | Terminé
13 | Adduction d’eau ¦ Malanga Gare | Malanga Gare | Energie | Cahier de charges | Captage et traitement eau | FY2024 |  | 24000 | 25525 | -1525 | 100% | Terminé
14 | Bourse universitaire ¦ Malanga Gare | Malanga Gare | Education | Cahier de charges | Prise en charge études | FY2024 |  | 14340 | 2526.7 | 11813.3 | 100% | Terminé
15 | Aménagement route ¦ Malanga Gare | Malanga Gare | Infrastructures | Cahier de charges | Nivellement et drainage | FY2024 |  |  | 11000 | -11000 | 100% | Terminé
16 | Renforcement maisons ¦ Malanga Gare | Malanga Gare | Infrastructures | Cahier de charges | Réhabilitation structures | FY2024 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0% | Non debuté
12 | Football ¦ Malanga Gare | Malanga Gare | Loisirs | Cahier de charges | Aménagement et équipement terrain | FY2024 |  | 8000 | 3951.58 | 4048.42 | 50% | En cours
13 | Permaculture ¦ Nkumba | Nkumba | Agriculture et élevage | Cahier de charges | Formation et mise en place systèmes | FY2024 |  | 32094.75 | 14807.3 | 17287.45 | 20% | En cours
14 | Apiculture ¦ Nkumba | Nkumba | Agriculture et élevage | Cahier de charges | Formation et installation ruches | FY2024 |  | 892.5 | 892.5 | 0 | 100% | Terminé
15 | Adduction d’eau ¦ Nkumba | Nkumba | Energie | Cahier de charges | Forage et distribution eau | FY2024 |  | 24000 | 24000 | 0 | 100% | Terminé
16 | Bourse universitaire ¦ Nkumba | Nkumba | Education | Cahier de charges | Prise en charge études | FY2024 |  | 14340 | 2526.7 | 11813.3 | 100% | Terminé
17 | Renforcement maisons ¦ Nkumba | Nkumba | Infrastructures | Cahier de charges | Réhabilitation structures | FY2024 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0% | Non debuté
13 | Aménagement route ¦ Nkumba | Nkumba | Infrastructures | Cahier de charges | Nivellement et drainage | FY2024 |  |  | 6000 | -6000 | 100% | Terminé
14 | Football ¦ Nkumba | Nkumba | Loisirs | Cahier de charges | Aménagement et équipement terrain | FY2024 |  | 8000 | 3951.58 | 4048.42 | 50% | En cours
15 | Permaculture ¦ Malanga Cité | Malanga Cité | Agriculture et élevage | Cahier de charges | Formation et production | FY2024 |  | 32094.75 | 14807.3 | 17287.45 | 60% | En cours
16 | Apiculture ¦ Malanga Cité | Malanga Cité | Agriculture et élevage | Cahier de charges | Formation et installation ruches | FY2024 |  | 892.5 | 892.5 | 0 | 100% | Terminé
17 | Electricité ¦ Malanga Cité | Malanga Cité | Energie | Cahier de charges | Raccordement SNEL | FY2024 |  | 700000 | 700000 | 0 | 50% | En cours
18 | Adduction d’eau ¦ Malanga Cité | Malanga Cité | Energie | Cahier de charges | Etudes et forage | FY2024 |  | 24000 | 0 | 24000 | 10% | En cours
14 | Bourse universitaire ¦ Malanga Cité | Malanga Cité | Education | Cahier de charges | Prise en charge études | FY2024 |  | 14340 | 5439.2 | 8900.8 | 100% | Terminé
15 | Ponts et route ¦ Malanga Cité | Malanga Cité | Infrastructures | Cahier de charges | Construction ponts et route | FY2024 |  | 30000 | 0 | 30000 | 10% | En cours
16 | Renforcement maisons ¦ Malanga Cité | Malanga Cité | Infrastructures | Cahier de charges | Réhabilitation structures | FY2024 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0% | Non debuté
17 | Etude passerelle ¦ Malanga Cité | Malanga Cité | Infrastructures | Cahier de charges | Etude faisabilité | FY2024 |  | 2000 | 0 | 2000 | 0% | Non debuté
18 | Football ¦ Malanga Cité | Malanga Cité | Loisirs | Cahier de charges | Aménagement terrain | FY2024 |  | 8000 | 3951.58 | 4048.42 | 50% | En cours
19 | Permaculture ¦ Zamba 1er | Zamba 1er | Agriculture et élevage | Cahier de charges | Formation et production | FY2024 |  | 32094.75 | 0 | 32094.75 | 0% | Non debuté
15 | Apiculture ¦ Zamba 1er | Zamba 1er | Agriculture et élevage | Cahier de charges | Formation et installation ruches | FY2024 |  | 892.5 | 892.5 | 0 | 100% | Terminé
16 | Electricité ¦ Zamba 1er | Zamba 1er | Energie | Cahier de charges | Raccordement SNEL | FY2024 |  | 605000 | 605000 | 0 | 50% | En cours
17 | Bourse universitaire ¦ Zamba 1er | Zamba 1er | Education | Cahier de charges | Prise en charge études | FY2024 |  | 14340 | 5439.2 | 8900.8 | 100% | Terminé
18 | Renforcement maisons ¦ Zamba 1er | Zamba 1er | Infrastructures | Cahier de charges | Réhabilitation structures | FY2024 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0% | Non debuté
19 | Football ¦ Zamba 1er | Zamba 1er | Loisirs | Cahier de charges | Aménagement terrain | FY2024 |  | 8000 | 13151.58 | -5151.58 | 100% | Terminé
20 | Marché moderne ¦ Multi-villages | Multi-villages | Infrastructures | Cahier de charges | Construction marché | FY2024 |  | 25000 | 0 | 25000 | 0% | Non debuté
16 | Centre médical ¦ Multi-villages | Multi-villages | Santé | Cahier de charges | Aménagement centre médical | FY2024 |  | 40000 | 0 | 40000 | 0% | Non debuté
17 | [8 empty] | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0

## Budget expense Details
Budget expense Details
N° | Date | Projets | Motif | Budget dépensé($)
1 | 25/06/2026 | Assistance médicale | Initial | 1523.64
2 | 25/06/2026 | Soutien financier Centre de coupe et couture | Initial | 27677.49
3 | 25/06/2026 | Réunion avec le clan Nanga (boissons non alcoolisées) | Initial | 3400
4 | 25/06/2026 | Dons de fin d’année aux autorités locales | Initial | 2500
5 | 25/06/2026 | Trust Fund - Clan Nanga | Initial | 25000
6 | 25/06/2026 | Contribution à l’association des personnes handicapées de Songololo | Initial | 600
7 | 25/06/2026 | Puits de forage | Initial | 37719
8 | 25/06/2026 | École PPC | Initial | 317067.34
9 | 25/06/2026 | Poste de police | Initial | 27766.2
10 | 25/06/2026 | Lutte anti-vectorielle | Initial | 11400
11 | 25/06/2026 | Forage Ecole PPC | Initial | 20535
12 | 25/06/2026 | Permaculture ¦ Malanga Gare | Initial | 14807.3
13 | 25/06/2026 | Apiculture ¦ Malanga Gare | Initial | 892.5
14 | 25/06/2026 | Adduction d’eau ¦ Malanga Gare | Initial | 25525
15 | 25/06/2026 | Bourse universitaire ¦ Malanga Gare | Initial | 2526.7
16 | 25/06/2026 | Aménagement route ¦ Malanga Gare | Initial | 11000
17 | 25/06/2026 | Football ¦ Malanga Gare | Initial | 3951.58
18 | 25/06/2026 | Permaculture ¦ Nkumba | Initial | 14807.3
19 | 25/06/2026 | Apiculture ¦ Nkumba | Initial | 892.5
20 | 25/06/2026 | Adduction d’eau ¦ Nkumba | Initial | 24000
21 | 25/06/2026 | Bourse universitaire ¦ Nkumba | Initial | 2526.7
22 | 25/06/2026 | Aménagement route ¦ Nkumba | Initial | 6000
23 | 25/06/2026 | Football ¦ Nkumba | Initial | 3951.58
24 | 25/06/2026 | Permaculture ¦ Malanga Cité | Initial | 14807.3
25 | 25/06/2026 | Apiculture ¦ Malanga Cité | Initial | 892.5
26 | 25/06/2026 | Electricité ¦ Malanga Cité | Initial | 700000
27 | 25/06/2026 | Bourse universitaire ¦ Malanga Cité | Initial | 5439.2
28 | 25/06/2026 | Football ¦ Malanga Cité | Initial | 3951.58
29 | 25/06/2026 | Apiculture ¦ Zamba 1er | Initial | 892.5
30 | 25/06/2026 | Electricité ¦ Zamba 1er | Initial | 605000
31 | 25/06/2026 | Bourse universitaire ¦ Zamba 1er | Initial | 5439.2
32 | 25/06/2026 | Football ¦ Zamba 1er | Initial | 13151.58
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

## Params (hidden)
Liste de projet
Assistance médicale
Soutien financier Centre de coupe et couture
Réunion avec le clan Nanga (boissons non alcoolisées)
Dons de fin d’année aux autorités locales
Trust Fund - Clan Nanga
Contribution à l’association des personnes handicapées de Songololo
Puits de forage
École PPC
Poste de police
Batteries pour le centre hospitalier de Malanga
Lutte anti-vectorielle
Mwinda
Forage Ecole PPC
CFT
Orphelinat des sœurs (kinshasa)
Permaculture ¦ Malanga Gare
Apiculture ¦ Malanga Gare
Adduction d’eau ¦ Malanga Gare
Bourse universitaire ¦ Malanga Gare
Aménagement route ¦ Malanga Gare
Renforcement maisons ¦ Malanga Gare
Football ¦ Malanga Gare
Permaculture ¦ Nkumba
Apiculture ¦ Nkumba
Adduction d’eau ¦ Nkumba
Bourse universitaire ¦ Nkumba
Renforcement maisons ¦ Nkumba
Aménagement route ¦ Nkumba
Football ¦ Nkumba
Permaculture ¦ Malanga Cité
Apiculture ¦ Malanga Cité
Electricité ¦ Malanga Cité
Adduction d’eau ¦ Malanga Cité
Bourse universitaire ¦ Malanga Cité
Ponts et route ¦ Malanga Cité
Renforcement maisons ¦ Malanga Cité
Etude passerelle ¦ Malanga Cité
Football ¦ Malanga Cité
Permaculture ¦ Zamba 1er
Apiculture ¦ Zamba 1er
Electricité ¦ Zamba 1er
Bourse universitaire ¦ Zamba 1er
Renforcement maisons ¦ Zamba 1er
Football ¦ Zamba 1er
Marché moderne ¦ Multi-villages
Centre médical ¦ Multi-villages
0